## 社科类纵向项目管理流程图

项目来源部门发布申报公告

根据通知要求，社科院通过校园OA、微信群等方式在校内发布申报通知并开展宣传动员

学院组织申报

结束

不推荐

学院组织评审

科研人员、学院、专家充分论证

限额

不限额

报送社科院审核

推荐

结束

限额                     不限额

修改完善

社科院组织评审荐

不推荐                       推荐

社科院汇总、盖章

报送

结束

未立项

项目来源部门评审、公布立项结果

立项

办理落款手续

有经费

依据外审合同，开具外拨单，办理经费外拨

社科院转发立项通知

无经费

按照管理办法需要参加阶段性检查                             不需参加阶段性检查

按《申请书》计划开展研究

在  研  期  间，可  申  请  变  更、延  期

修改完善

完成研究任务，按有关项目管理办法申请结题

报送

社科院审核

不通过

项目来源部门审核

通过  报送项目来源部门

项目终止

不通过                                          不通过

通过

结题